УТВЕРЖДЕН

Советом при Губернаторе области по стратегическим направлениям

развития

(протокол от «26» января 2021 года)

Губернатор Вологодской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.А. Кувшинников

ПАСПОРТ

стратегического проекта

«Интеллектуальная собственность»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя(-ей), определенных Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной государственной власти субъектов Российской Федерации», и (или) регионального стратегического направления | Промышленная кооперация | | |
| Наименование регионального стратегического направления | Промышленная кооперация | | |
| Краткое наименование проекта | Интеллектуальная собственность | Срок начала и окончания | 01.02.2021-  31.12.2024 |
| Руководитель проекта | Е.А. Климанов, начальник Департамента экономического развития области | | |
| Администратор проекта | О.В. Бакулина, консультант Департамента экономического развития области | | |
| Связь с государственными программами области | Государственная программа «Экономическое развитие Вологодской области на 2021 - 2025 годы» | | |

2. Цели и показатели стратегического проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Стимулирование физических и юридических лиц, функционирующих на территории региона, к разработке, коммерциализации и использованию результатов интеллектуальной деятельности, а также повышение изобретательской активности | | | | | | | | |
| N  п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение <\*> | | Период, год | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| значение | даты |
|  | Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, % | Основной показатель | 10,7 | 01.10.2018 | 11,5 | 11,7 | 12,0 | 12,5 |
|  | Коэффициент изобретательской активности региона | Основной  показатель | 1,08 | 01.10.2018 | 1,09 | 1,10 | 1,11 | 1,14 |
|  | Общее число заявок на изобретения и полезные модели, поступившие в Роспатент за год, единиц | Основной  показатель | 127 | 01.10.2018 | 129 | 130 | 132 | 136 |
|  | Количество полученных патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы за год, единиц | Основной  показатель | 123 | 01.10.2018 | 126 | 128 | 130 | 133 |
|  | Доля заявок на изобретения, поданных по процедуре PCT от общего числа заявок, % | Дополнитель-ный  показатель | 2,5 | 01.10.2018 | 3 | 3 | 4 | 4 |
|  | Количество региональных брендов (зарегистрированных в качестве наименования места происхождения товара (НПМТ), товарного знака, географического наименования), единиц | Дополнитель-ный  показатель | 0 | 01.10.2018 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество случаев распоряжения исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности правообладателями которого являются лица, зарегистрированные в Вологодской области, по договорам (договор отчуждения, лицензионный договор), единиц | Дополнитель-ный  показатель | 21 | 01.10.2018 | 23 | 26 | 27 | 28 |

\* данные статистики за 2017 год

3. Результаты стратегического проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование задачи, ожидаемого результата | Срок | | Характеристика результата |
| 1. | Создание условий для развития рынка интеллектуальной собственности на территории области в целях расширения спроса организаций области на результаты интеллектуальной деятельности малых инновационных предприятий, научных организаций и вузов (5.4.4.6)/  Внедрение в практическую деятельность Вологодской области Рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в рамках заключенного Соглашения о взаимодействии в рамках поддержки развития сферы интеллектуальной собственности между Правительством Вологодской области, Министерством экономического развития Российской Федерации и Федеральной службой по интеллектуальной собственности | | | |
| 1.1. | Результат проекта: Сформирована общая база нормативно-правовых актов и методических рекомендации в сфере управления и коммерциализации прав на интеллектуальную собственность по области. | 01.02.2021-31.12.2021 | 1. Сформирована общая база нормативно-правовых актов и методических рекомендации в сфере управления и коммерциализации прав на интеллектуальную собственность по области | |
| 1.2. | Результат проекта: Сформированы механизмы поддержки сферы интеллектуальной собственности, развития изобретательства и рационализаторства, образования в сфере интеллектуальной собственности и популяризации деятельности в сфере интеллектуальной собственности. | 01.02.2021-31.12.2024 | 1. Обеспечена непрерывность образования в области интеллектуальной собственности на уровнях:   - высшего образования (обучение по программе магистратуры: «Право информационных технологий и интеллектуальной собственности» на базе Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА));  - дополнительного профессионального образования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов по программе: «**Правовая охрана и защита интеллектуальных прав**» на базе Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)).   1. Проведен областной конкурс «Интеллектуальный потенциал Вологодской области». 2. Проведен областной конкурс «Инженер-новатор года». 3. Проведен областной конкурс научно-технических проектов области «Потенциал будущего». 4. Проведен областной конкурс-выставка научно-технического творчества школьников «SMART-Вологда» на базе ФГБУН ВолНЦ РАН. 5. Проведена деловая межрегиональная бизнес-игра «Фабрика новаторов» на базе ФГБОУ ВО ВоГУ. 6. Организована демонстрация и проведение конкурса достижений научно-технического творчества молодых ученых и инноваторов в рамках межрегиональной выставки научно-технического творчества «НТТМ» на базе ФГБОУ ВО ВоГУ. 7. Проведен кросс-отраслевой воркшоп «Инновационный драйвер: от изобретения до опытного образца» на базе ФГБОУ ВО ВоГУ. 8. Внедрено проектное обучение **«Фабрика разработок ЧГУ» среди студентов вуза, помощь в выявлении результатов интеллектуальной деятельности команд (потенциальных объектов интеллектуальной собственности вуза), формирование и направление заявок в ФИПС**. 9. Проведено мероприятие, посвященное Международному дню интеллектуальной собственности. 10. Проведено мероприятие, посвященное Дню изобретателя и рационализатора. 11. Проведен конкурс на лучшую законотворческую инициативу в сфере интеллектуальных прав среди студентов на базе Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 12. Организована популяризация и освещение изобретательской и рационализаторской деятельности в регионе в специализированных социальных сетях и сайтах. 13. Оказаны консультационные, информационные, организационные услуги по проведению патентных исследований (составлению патентных ландшафтов), подготовке заявок на правовую охрану и защиту интеллектуальной собственности, в т.ч. выявлению традиционных товаров, и их регистрации в качестве НМПТ или географических указаний, а также поддержке и продвижению «региональных брендов», юридическая помощь в вопросах правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности для физических и юридических лиц. 14. Обеспечено функционирование, наполнение и продвижение информационной системы научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) и инновационных проектов Вологодской области, размещенной на сайте «Наука и инновации Вологодской области» (ИС НИОКР). 15. Возмещение части затрат на регистрацию и правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности. | |
| 1.3. | Результат проекта: Проведена инвентаризация прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) в отношении ранее произведенных работ в целях выявления ранее не выявленных РИД, в том числе созданных за счет средств бюджета Вологодской области, обеспечения их правовой охраны, постановки на учет и распоряжения. | 01.02.2021 - 31.12.2024 | Проведена инвентаризация прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) в отношении ранее произведенных работ в целях выявления ранее не выявленных РИД, в том числе созданных за счет средств бюджета Вологодской области, обеспечена их правовая охрана, постановка на учет и распоряжение. | |

4. Финансовое обеспечение реализации

стратегического проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации  (млн. руб.) | | | | Всего  (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Результат проекта: Сформирована общая база нормативно-правовых актов и методических рекомендации в сфере управления и коммерциализации прав на интеллектуальную собственность по области | | | | | |
| 1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2. | Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.3. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Результат проекта: Сформированы механизмы поддержки сферы интеллектуальной собственности, развития изобретательства и рационализаторства, образования в сфере интеллектуальной собственности и популяризации деятельности в сфере интеллектуальной собственности. | | | | | |
| 2.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |
| 2.3.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |
| 2.3.2. | Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3.3. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Результат проекта: Проведена инвентаризация прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) в отношении ранее произведенных работ в целях выявления ранее не выявленных РИД, созданных в том числе за счет средств бюджета Вологодской области, обеспечения их правовой охраны, постановки на учет и распоряжения. | | | | | |
| 3.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3.2. | Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3.3. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.4. | Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по стратегическому проекту, в том числе: | | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

## Участники стратегического проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия,  инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель проекта | Климанов Е.А. | начальник Департамента экономического развития области | Тушинов В.В., заместитель Губернатора области | 55 |
|  | Администратор проекта | Бакулина О.В. | консультант управления отраслевого развития, науки и инноваций Департамента экономического развития области | Ласун А.Н., начальник управления отраслевого развития, науки и инноваций, заместитель начальника Департамента экономического развития области | 45 |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
|  | Участник проекта | Ласун А.Н. | начальник управления отраслевого развития, науки и инноваций, заместитель начальника Департамента экономического развития области | Климанов Е.А., начальник Департамента экономического развития области | 60 |
|  | Участник проекта | Бакулина О.В. | консультант управления отраслевого развития, науки и инноваций Департамента экономического развития области | Ласун А.Н., начальник управления отраслевого развития, науки и инноваций, заместитель начальника Департамента экономического развития области | 40 |
| Результат проекта:Сформирована общая база нормативно-правовых актов и методических рекомендации в сфере управления и коммерциализации прав на интеллектуальную собственность по области | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата проекта | Климанов Е.А. | начальник Департамента экономического развития области | Тушинов В.В., заместитель Губернатора области | 10 |
|  | Участник проекта | Ласун А.Н. | начальник управления отраслевого развития, науки и инноваций, заместитель начальника Департамента экономического развития области | Климанов Е.А., начальник Департамента экономического развития области | 15 |
|  | Участник проекта | Ежова Н.Э. | Проректор по научной деятельности ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» | Приятелев В.В., ректор ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» | 15 |
| 1. . | Участник проекта | Ефремова О.В. | начальник отдела контрактных исследований ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» | Целикова Е.В., ректор ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» | 15 |
|  | Участник проекта | Пеганова Ю.А. | начальник отдела организации научной работы Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) | Федотов В.П., директор Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) | 15 |
|  | Участник проекта | Мазилов Е.А. | ведущий научный сотрудник, заместитель директора по научной работе, заведующий отделом проблем научно-технологического развития и экономики знаний ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук» | Шабунова А.А., директор ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук» | 15 |
|  | Участник проекта | Давыдова А.А. | заведующий центром трансфера и коммерциализации технологий ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук» | Шабунова А.А., директор ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук» | 15 |
| Результат проекта: Сформированы механизмы поддержки сферы интеллектуальной собственности, развития изобретательства и рационализаторства, образования в сфере интеллектуальной собственности и популяризации деятельности в сфере интеллектуальной собственности. | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата проекта | Климанов Е.А. | начальник Департамента экономического развития области | Тушинов В.В., заместитель Губернатора области | 10 |
|  | Участник проекта | Ласун А.Н. | начальник управления отраслевого развития, науки и инноваций, заместитель начальника Департамента экономического развития области | Климанов Е.А., начальник Департамента экономического развития области | 15 |
|  | Участник проекта | Бакулина О.В. | консультант управления отраслевого развития, науки и инноваций Департамента экономического развития области | Ласун А.Н., начальник управления отраслевого развития, науки и инноваций, заместитель начальника Департамента экономического развития области | 10 |
|  | Участник проекта | Ежова Н.Э. | Проректор по научной деятельности ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» | Приятелев В.В., ректор ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» | 10 |
|  | Участник проекта | Ефремова О.В. | начальник отдела контрактных исследований Череповецкого государственного университета | Целикова Е.В., ректор ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» | 10 |
|  | Участник проекта | Пеганова Ю.А. | начальник отдела организации научной работы Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) | Федотов В.П., директор Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) | 10 |
|  | Участник проекта | Мазилов Е.А. | ведущий научный сотрудник, заместитель директора по научной работе, заведующий отделом проблем научно-технологического развития и экономики знаний ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук» | Шабунова А.А., директор ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук» | 10 |
|  | Участник проекта | Давыдова А.А. | заведующий центром трансфера и коммерциализации технологий ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук» | Шабунова А.А., директор ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук» | 10 |
|  | Участник проекта | Суров В.В. | начальник отдела науки ФГБОУ ВО «Вологодская ГМХА» | Малков Н.Г., ректор ФГБОУ ВО «Вологодская ГМХА» | 5 |
|  | Участник проекта | Афанасьева Н.Ю. | главный специалист Информационно-маркетингового выставочного центра Союза Вологодская торгово-промышленная палата | Телегина Г.Д., президент  Союза Вологодская торгово-промышленная палата | 5 |
|  | Участник проекта | Разумова Л.А. | патентный поверенный | - | 5 |
| Результат проекта:Проведена инвентаризация прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) в отношении ранее произведенных работ в целях выявления ранее не выявленных РИД, в том числе созданных за счет средств бюджета Вологодской области, обеспечения их правовой охраны, постановки на учет и распоряжения. | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата проекта | Климанов Е.А. | начальник Департамента экономического развития области | Тушинов В.В., заместитель Губернатора области | 5 |
|  | Участник проекта | Ласун А.Н. | начальник управления отраслевого развития, науки и инноваций, заместитель начальника Департамента экономического развития области | Климанов Е.А., начальник Департамента экономического развития области | 10 |
|  | Участник проекта | Бакулина О.В. | консультант управления отраслевого развития, науки и инноваций Департамента экономического развития области | Ласун А.Н., начальник управления отраслевого развития, науки и инноваций, заместитель начальника Департамента экономического развития области | 5 |
|  | Участник проекта | Ежова Н.Э. | Проректор по научной деятельности ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» | Приятелев В.В., ректор ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» | 20 |
|  | Участник проекта | Ефремова О.В. | начальник отдела контрактных исследований Череповецкого государственного университета | Целикова Е.В., ректор ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» | 20 |
|  | Участник проекта | Мазилов Е.А. | ведущий научный сотрудник, заместитель директора по научной работе, заведующий отделом проблем научно-технологического развития и экономики знаний ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук» | Шабунова А.А., директор ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук» | 10 |
|  | Участник проекта | Давыдова А.А. | заведующий центром трансфера и коммерциализации технологий ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук» | Шабунова А.А., директор ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук» | 15 |
|  | Участник проекта | Суров В.В. | начальник отдела науки ФГБОУ ВО «Вологодская ГМХА» | Малков Н.Г., ректор ФГБОУ ВО «Вологодская ГМХА» | 15 |

## 6. Дополнительная информация

|  |
| --- |
|  |

Приложение 1

к Паспорту

стратегического проекта

«Интеллектуальная собственность»

ПЛАН

мероприятий по реализации стратегического проекта

| №  п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание |
| 1. | Результат: Сформирована общая база нормативно-правовых актов и методических рекомендаций в сфере управления и коммерциализации прав на интеллектуальную собственность по области | 01.02.2021 | 31.12.2021 | Климанов Е.А. | Перечень разработанных НПА и методических рекомендаций | РП |
| 1.1. | Контрольная точка: Сформирована общая база нормативно-правовых актов и методических рекомендаций в сфере управления и коммерциализации прав на интеллектуальную собственность по области | - | 31.12.2021 | Ласун А.Н. | Перечень разработанных НПА и методических рекомендаций | РП |
| 1.1.1. | Мероприятие: Разработка нормативно-правовых актов и методических рекомендаций в сфере управления и коммерциализации прав на интеллектуальную собственность вузов и научных учреждений | 01.02.2021 | 31.12.2021 | Ежова Н.Э.  Ефремова О.В.  Давыдова А.А.  Мазилов Е.А. | Информация о разработанных правовых актах/ методических рекомендациях вузов и научных учреждений | РП |
| 2. | Результат: Сформированы механизмы поддержки сферы интеллектуальной собственности, развития изобретательства и рационализаторства, образования в сфере интеллектуальной собственности и популяризации деятельности в сфере интеллектуальной собственности. | 01.02.2021 | 31.12.2024 | Климанов Е.А. | Сформированы механизмы поддержки сферы интеллектуальной собственности, развития изобретательства и рационализаторства, образования в сфере интеллектуальной собственности и популяризации деятельности в сфере интеллектуальной собственности. | РП |
| 2.1. | Контрольная точка: Обеспечена подготовка кадров и развитие компетенций в сфере управления интеллектуальной собственностью | - | 31.12.2024 | Ласун А.Н. | Информация Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) о проведении обучения | РП |
| 2.1.1. | Мероприятие: Обеспечение непрерывности образования в области интеллектуальной собственности на уровнях:  - высшего образования (обучение по программе магистратуры: «Право информационных технологий и интеллектуальной собственности» на базе Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)); | 01.09.2022 | 31.12.2022 | Бакулина О.В. | Информация Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) о проведении обучения | РП |
| 2.1.2. | Мероприятие: Обеспечение непрерывности образования в области интеллектуальной собственности на уровнях:  - высшего образования (обучение по программе магистратуры: «Право информационных технологий и интеллектуальной собственности» на базе Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА));  - дополнительного профессионального образования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов по программе: «**Правовая охрана и защита интеллектуальных прав**» на базе Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)) | 01.09.2023 | 31.12.2023 | Бакулина О.В. | Информация Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) о проведении обучения | РП |
| 2.1.3. | Мероприятие: Обеспечение непрерывности образования в области интеллектуальной собственности на уровнях:  - высшего образования (обучение по программе магистратуры: «Право информационных технологий и интеллектуальной собственности» на базе Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА));  - дополнительного профессионального образования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов по программе: «**Правовая охрана и защита интеллектуальных прав**» на базе Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)) | 01.09.2024 | 31.12.2024 | Бакулина О.В. | Информация Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) о проведении обучения | РП |
| 2.2. | Контрольная точка: Созданы условия по стимулированию научно-исследовательской, научно-технической, изобретательской и рационализаторской деятельности, популяризация научного творчества среди молодежи и выявление талантливой молодежи в научно-технической сфере | - | 31.12.2024 | Ласун А.Н. | Отчет о проведенных мероприятиях | РП |
| 2.2.1. | Мероприятие: Проведение областного конкурса «Интеллектуальный потенциал Вологодской области». | 01.04.2022 | 31.12.2022 | Бакулина О.В. | Распоряжение Губернатора области | РП |
| 2.2.2. | Мероприятие: Проведение областного конкурса «Интеллектуальный потенциал Вологодской области». | 01.04.2023 | 31.12.2023 | Бакулина О.В. | Распоряжение Губернатора области | РП |
| 2.2.3. | Мероприятие: Проведение областного конкурса «Интеллектуальный потенциал Вологодской области». | 01.04.2024 | 31.12.2024 | Бакулина О.В. | Распоряжение Губернатора области | РП |
| 2.2.4. | Мероприятие: Проведение областного конкурса «Инженер-новатор года». | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Бакулина О.В. | Распоряжение Губернатора области | РП |
| 2.2.5. | Мероприятие: Проведение областного конкурса «Инженер-новатор года». | 01.07.2023 | 31.12.2023 | Бакулина О.В. | Распоряжение Губернатора области | РП |
| 2.2.6. | Мероприятие: Проведение областного конкурса «Инженер-новатор года». | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Бакулина О.В. | Распоряжение Губернатора области | РП |
| 2.2.7. | Мероприятие: Проведение областного конкурса научно-технических проектов области «Потенциал будущего». | 01.09.2022 | 31.12.2022 | Бакулина О.В. | Распоряжение Губернатора области | РП |
| 2.2.8. | Мероприятие: Проведение областного конкурса научно-технических проектов области «Потенциал будущего». | 01.09.2023 | 31.12.2023 | Бакулина О.В. | Распоряжение Губернатора области | РП |
| 2.2.9. | Мероприятие: Проведение областного конкурса научно-технических проектов области «Потенциал будущего». | 01.09.2024 | 31.12.2024 | Бакулина О.В. | Распоряжение Губернатора области | РП |
| 2.2.10. | Мероприятие: Проведение областного конкурса-выставки научно-технического творчества школьников «SMART-Вологда» на базе ФГБУН ВолНЦ РАН. | 01.03.2021 | 12.03.2021 | Мазилов Е.А.  Давыдова А.А. | Протокол заседания жюри | РП |
| 2.2.11. | Мероприятие: Проведение областного конкурса-выставки научно-технического творчества школьников «SMART-Вологда» на базе ФГБУН ВолНЦ РАН. | 01.03.2022 | 31.12.2022 | Бакулина О.В. | Протокол заседания жюри | РП |
| 2.2.12. | Мероприятие: Проведение областного конкурса-выставки научно-технического творчества школьников «SMART-Вологда» на базе ФГБУН ВолНЦ РАН. | 01.03.2023 | 31.12.2023 | Бакулина О.В. | Протокол заседания жюри | РП |
| 2.2.13. | Мероприятие: Проведение областного конкурса-выставки научно-технического творчества школьников «SMART-Вологда» на базе ФГБУН ВолНЦ РАН. | 01.03.2024 | 31.12.2024 | Бакулина О.В. | Протокол заседания жюри | РП |
| 2.2.15. | Мероприятие: Проведение деловой межрегиональной бизнес-игры «Фабрика новаторов» на базе ФГБОУ ВО ВоГУ. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Бакулина О.В. | Информация ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» о проведении мероприятия | РП |
| 2.2.16. | Мероприятие: Организована демонстрация и проведение конкурса достижений научно-технического творчества молодых ученых и инноваторов в рамках межрегиональной выставки научно-технического творчества «НТТМ» на базе ФГБОУ ВО ВоГУ. | 01.02.2021 | 23.04.2021 | Ударатин А.В. | Отчет о проведении мероприятия | РП |
| 2.2.17. | Мероприятие: Организована демонстрация и проведение конкурса достижений научно-технического творчества молодых ученых и инноваторов в рамках межрегиональной выставки научно-технического творчества «НТТМ» на базе ФГБОУ ВО ВоГУ. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | Бакулина О.В. | Информация ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» о проведении мероприятия | РП |
| 2.2.18. | Мероприятие: Организована демонстрация и проведение конкурса достижений научно-технического творчества молодых ученых и инноваторов в рамках межрегиональной выставки научно-технического творчества «НТТМ» на базе ФГБОУ ВО ВоГУ. | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Бакулина О.В. | Информация ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» о проведении мероприятия | РП |
| 2.2.19. | Мероприятие: Организована демонстрация и проведение конкурса достижений научно-технического творчества молодых ученых и инноваторов в рамках межрегиональной выставки научно-технического творчества «НТТМ» на базе ФГБОУ ВО ВоГУ. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | Бакулина О.В. | Информация ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» о проведении мероприятия | РП |
| 2.2.20. | Мероприятие: Проведение кросс-отраслевого воркшопа «Инновационный драйвер: от изобретения до опытного образца» на базе ФГБОУ ВО ВоГУ. | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Бакулина О.В. | Информация ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» о проведении мероприятия | РП |
| 2.2.21. | Мероприятие: Внедрение проектного обучения **«Фабрика разработок ЧГУ» среди студентов вуза, помощь в выявлении результатов интеллектуальной деятельности команд (потенциальных объектов интеллектуальной собственности вуза), формирование и направление заявок в ФИПС**. | 01.02.2021 | 31.12.2021 | Ефремова О.В. | Отчет о проведении мероприятия | РП |
| 2.2.22. | Мероприятие: Внедрение проектного обучения **«Фабрика разработок ЧГУ» среди студентов вуза, помощь в выявлении результатов интеллектуальной деятельности команд (потенциальных объектов интеллектуальной собственности вуза), формирование и направление заявок в ФИПС** (1 поток). | 01.09.2021 | 30.05.2022 | Бакулина О.В. | Информация ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» о проведении мероприятия (1 поток) | РП |
| 2.2.23. | Мероприятие: Внедрение проектного обучения **«Фабрика разработок ЧГУ» среди студентов вуза, помощь в выявлении результатов интеллектуальной деятельности команд (потенциальных объектов интеллектуальной собственности вуза), формирование и направление заявок в ФИПС** (2 поток). | 01.02.2022 | 31.12.2022 | Бакулина О.В. | Информация ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» о проведении мероприятия (2 поток) | РП |
| 2.2.24. | Мероприятие: Внедрение проектного обучения **«Фабрика разработок ЧГУ» среди студентов вуза, помощь в выявлении результатов интеллектуальной деятельности команд (потенциальных объектов интеллектуальной собственности вуза), формирование и направление заявок в ФИПС** (1 поток). | 01.09.2022 | 30.05.2023 | Бакулина О.В. | Информация ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» о проведении мероприятия (1 поток) | РП |
| 2.2.25. | Мероприятие: Внедрение проектного обучения **«Фабрика разработок ЧГУ» среди студентов вуза, помощь в выявлении результатов интеллектуальной деятельности команд (потенциальных объектов интеллектуальной собственности вуза), формирование и направление заявок в ФИПС** (2 поток). | 01.02.2023 | 31.12.2023 | Бакулина О.В. | Информация ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» о проведении мероприятия (2 поток) | РП |
| 2.2.26. | Мероприятие: Внедрение проектного обучения **«Фабрика разработок ЧГУ» среди студентов вуза, помощь в выявлении результатов интеллектуальной деятельности команд (потенциальных объектов интеллектуальной собственности вуза), формирование и направление заявок в ФИПС** (1 поток). | 01.09.2023 | 30.05.2024 | Бакулина О.В. | Информация ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» о проведении мероприятия (1 поток) | РП |
| 2.2.27. | Мероприятие: Внедрение проектного обучения **«Фабрика разработок ЧГУ» среди студентов вуза, помощь в выявлении результатов интеллектуальной деятельности команд (потенциальных объектов интеллектуальной собственности вуза), формирование и направление заявок в ФИПС** (2 поток). | 01.02.2024 | 31.12.2024 | Бакулина О.В. | Информация ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» о проведении мероприятия (2 поток) | РП |
| 2.3. | Контрольная точка: Организована просветительская деятельность среди населения и хозяйствующих субъектов в сфере интеллектуальной деятельности | - | 31.12.2024 | Ласун А.Н. | Информация о проведении мероприятий | РП |
| 2.3.1. | Мероприятие: Проведение мероприятия, посвященного Международному дню интеллектуальной собственности | 01.04.2021 | 27.04.2021 | Бакулина О.В. | Информация о проведении мероприятия | РП |
| 2.3.2. | Мероприятие: Проведение мероприятия, посвященного Международному дню интеллектуальной собственности | 01.04.2022 | 30.07.2022 | Бакулина О.В. | Информация о проведении мероприятия | РП |
| 2.3.3. | Мероприятие: Проведение мероприятия, посвященного Международному дню интеллектуальной собственности | 01.04.2023 | 30.07.2023 | Бакулина О.В. | Информация о проведении мероприятия | РП |
| 2.3.4. | Мероприятие: Проведение мероприятия, посвященного Международному дню интеллектуальной собственности | 01.04.2024 | 30.07.2024 | Бакулина О.В. | Информация о проведении мероприятия | РП |
| 2.3.6. | Мероприятие: Проведение мероприятия, посвященного Дню изобретателя и рационализатора | 01.06.2023 | 01.08.2023 | Бакулина О.В. | Информация о проведении мероприятия | РП |
| 2.3.7. | Мероприятие: Проведение мероприятия, посвященного Дню изобретателя и рационализатора | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Бакулина О.В. | Информация о проведении мероприятия | РП |
| 2.3.8. | Мероприятие: Проведение конкурса на лучшую законотворческую инициативу в сфере интеллектуальных прав среди студентов | 01.03.2022 | 31.12.2022 | Бакулина О.В. | Информация Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) о проведении мероприятия | РП |
| 2.3.9. | Мероприятие: Организована популяризация и освещение изобретательской и рационализаторской деятельности в регионе в сети Интернет | 01.02.2021 | 31.12.2021 | Бакулина О.В.  Ежова Н.Э. | Информация о проведении мероприятия | РП |
| 2.3.10. | Мероприятие: Организована популяризация и освещение изобретательской и рационализаторской деятельности в регионе в сети Интернет | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Бакулина О.В. | Информация о проведении мероприятия | РП |
| 2.3.11. | Мероприятие: Организована популяризация и освещение изобретательской и рационализаторской деятельности в регионе в сети Интернет | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Бакулина О.В. | Информация о проведении мероприятия | РП |
| 2.3.12. | Мероприятие: Организована популяризация и освещение изобретательской и рационализаторской деятельности в регионе в сети Интернет | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Бакулина О.В. | Информация о проведении мероприятия | РП |
| 2.4. | Контрольная точка: Оказана консультационная поддержка по вопросам интеллектуальной собственности | - | 31.12.2024 | Ласун А.Н. | Информация об оказании услуг и юридической помощи | РП |
| 2.4.1. | Мероприятие: Оказание консультационных, информационных, организационных услуг по проведению патентных исследований (составлению патентных ландшафтов), подготовке заявок на правовую охрану и защиту интеллектуальной собственности, в т.ч. выявлению традиционных товаров, и их регистрации в качестве НМПТ или географических указаний, а также поддержке и продвижению «региональных брендов», юридическая помощь в вопросах правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности для физических и юридических лиц. | 01.02.2021 | 31.12.2021 | Давыдова А.А.  Разумова Л.А.  Ежова Н.Э.  Афанасьева Н.Ю. Пеганова Ю.А. | Информация об оказании услуг и юридической помощи | РП |
| 2.4.2. | Мероприятие: Оказание консультационных, информационных, организационных услуг по проведению патентных исследований (составлению патентных ландшафтов), подготовке заявок на правовую охрану и защиту интеллектуальной собственности, в т.ч. выявлению традиционных товаров, и их регистрации в качестве НМПТ или географических указаний, а также поддержке и продвижению «региональных брендов», юридическая помощь в вопросах правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности для физических и юридических лиц. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Бакулина О.В. | Информация об оказании услуг и юридической помощи | РП |
| 2.4.3. | Мероприятие: Оказание консультационных, информационных, организационных услуг по проведению патентных исследований (составлению патентных ландшафтов), подготовке заявок на правовую охрану и защиту интеллектуальной собственности, в т.ч. выявлению традиционных товаров, и их регистрации в качестве НМПТ или географических указаний, а также поддержке и продвижению «региональных брендов», юридическая помощь в вопросах правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности для физических и юридических лиц. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Бакулина О.В. | Информация об оказании услуг и юридической помощи | РП |
| 2.4.4. | Мероприятие: Оказание консультационных, информационных, организационных услуг по проведению патентных исследований (составлению патентных ландшафтов), подготовке заявок на правовую охрану и защиту интеллектуальной собственности, в т.ч. выявлению традиционных товаров, и их регистрации в качестве НМПТ или географических указаний, а также поддержке и продвижению «региональных брендов», юридическая помощь в вопросах правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности для физических и юридических лиц. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Бакулина О.В. | Информация об оказании услуг и юридической помощи | РП |
| 2.5. | Контрольная точка: Оказано содействие коммерциализации объектов интеллектуальной собственности. | - | 31.12.2024 | Ласун А.Н. | Отчет о функционировании информационной системы ИС НИОКР | РП |
| 2.5.1. | Мероприятие: Обеспечено функционирование, наполнение и продвижение информационной системы научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) и инновационных проектов Вологодской области, размещенной на сайте «Наука и инновации Вологодской области» (ИС НИОКР). | 01.02.2021 | 31.12.2021 | Бакулина О.В. | Информация о функционировании информационной системы ИС НИОКР | РП |
| 2.5.2. | Мероприятие: Обеспечено функционирование, наполнение и продвижение информационной системы научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) и инновационных проектов Вологодской области, размещенной на сайте «Наука и инновации Вологодской области» (ИС НИОКР). | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Бакулина О.В. | Информация о функционировании информационной системы ИС НИОКР | РП |
| 2.5.3. | Мероприятие: Обеспечено функционирование, наполнение и продвижение информационной системы научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) и инновационных проектов Вологодской области, размещенной на сайте «Наука и инновации Вологодской области» (ИС НИОКР). | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Бакулина О.В. | Информация о функционировании информационной системы ИС НИОКР | РП |
| 2.5.4. | Мероприятие: Обеспечено функционирование, наполнение и продвижение информационной системы научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) и инновационных проектов Вологодской области, размещенной на сайте «Наука и инновации Вологодской области» (ИС НИОКР). | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Бакулина О.В. | Информация о функционировании информационной системы ИС НИОКР | РП |
| 2.6. | Контрольная точка: Возмещение части затрат на регистрацию и правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности | 01.04.2022 | 31.12.2022 | Бакулина О.В. | Приказ о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на регистрацию и правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности | РП |
| 2.6.1. | Мероприятие: Возмещение части затрат на регистрацию и правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности. | 01.04.2022 | 31.12.2022 | Бакулина О.В. | Приказ о представлении субсидий | РП |
| 3. | Результат: Проведена инвентаризация прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) в отношении ранее произведенных работ в целях выявления ранее не выявленных РИД, в том числе созданных за счет средств бюджета Вологодской области, обеспечения их правовой охраны, постановки на учет и распоряжения. | 01.02.2021 | 31.12.2024 | Климанов Е.А. | Сформирован перечень результатов интеллектуальной деятельности (РИД) вузов и научных учреждений в рамках проведенной инвентаризации | РП |
| 3.1. | Контрольная точка: Проведена инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) в отношении ранее произведенных работ в целях выявления ранее не выявленных РИД, в том числе созданных за счет средств бюджета Вологодской области, обеспечена их правовая охрана, постановка на учет и распоряжение. | - | 31.12.2024 | Ласун А.Н. | Информация о проведении инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности | РП |
| 3.1.1. | Мероприятие: Предоставление информации о проведении инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) в отношении ранее произведенных работ, в том числе созданных за счет средств бюджета Вологодской области, обеспечение их правовой охраны, постановки на учет и распоряжение. | 01.02.2021 | 28.02.2021 | Ежова Н.Э.  Ефремова О.В.  Мазилов Е.А.  Давыдова А.А.  Суров В.В. | Информация, предоставленная вузами и научными учреждениями | РП |
| 3.1.2. | Мероприятие: Предоставление информации о полученных и поддерживаемых результатах интеллектуальной деятельности (РИД) на текущую дату. | 01.06.2021 | 30.07.2021 | Ежова Н.Э.  Ефремова О.В.  Мазилов Е.А.  Давыдова А.А.  Суров В.В. | Информация, предоставленная вузами и научными учреждениями | РП |
| 3.1.3. | Мероприятие: Предоставление информации о полученных и поддерживаемых результатах интеллектуальной деятельности (РИД) на текущую дату. | 01.01.2022 | 28.02.2022 | Бакулина О.В. | Информация, предоставленная образовательными организациями высшего образования и научными учреждениями, расположенными на территории области | РП |
| 3.1.4. | Мероприятие: Предоставление информации о полученных и поддерживаемых результатах интеллектуальной деятельности (РИД) на текущую дату. | 01.06.2022 | 30.07.2022 | Бакулина О.В. | Информация, предоставленная образовательными организациями высшего образования и научными учреждениями, расположенными на территории области | РП |
| 3.1.5. | Мероприятие: Предоставление информации о полученных и поддерживаемых результатах интеллектуальной деятельности (РИД) на текущую дату. | 01.01.2023 | 28.02.2023 | Бакулина О.В. | Информация, предоставленная образовательными организациями высшего образования и научными учреждениями, расположенными на территории области | РП |
| 3.1.6. | Мероприятие: Предоставление информации о полученных и поддерживаемых результатах интеллектуальной деятельности (РИД) на текущую дату. | 01.01.2024 | 28.02.2024 | Бакулина О.В. | Информация, предоставленная образовательными организациями высшего образования и научными учреждениями, расположенными на территории области | РП |
| 3.1.7. | Мероприятие: Предоставление информации о полученных и поддерживаемых результатах интеллектуальной деятельности (РИД) на текущую дату. | 01.12.2024 | 31.12.2024 | Бакулина О.В. | Информация, предоставленная образовательными организациями высшего образования и научными учреждениями, расположенными на территории области | РП |